«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации МО г.Советск

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В.Мясоедов

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальных программ МО Щекинский район

в 2014 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование программы | **Общая оценка результативности и эффективности** | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | **0,8-1 - положит. 0,6-0,8- уд**  **менее 0,6 - неуд.** | **Значение общей оценки** | | **Оценка**  **результатив**  **ности** | | **Оценка**  **освоения**  **финансовых**  **средств** | | **Оценка**  **выполне**  **ния**  **меропри**  **ятий** | |
| **1** | | | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, содержание имущества и казны в муниципальном образовании город Советск Щекинского района | | | положит | 0,961 | | 0,98 | | 0,904 | | 1 | |
| Общая оценка результативности и эффективности данной программы оценивается положительно.Мероприятия, запланированные программой выполнены с коэффициентом 0,961. Подпрограмма «Перевод нежилых помещений в жилые на территории МО г.Советск Щекинского района» была снята с финансирования, в связи с отсутствием заявок. По подпрограмме «Оформление бесхозяйного имущества, расположенного на территории МО город Советск Щекинского района» мероприятия выполнены в полном объеме, но не в полном объеме оплачены. Кредиторская задолженность 2014 года учтена в бюджете 2015 года. По подпрограмме «Содержание имущества и казны в МО г.Советск Щекинского района» мероприятия выполнены в полном объеме. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании город Советск Щекинского района | | | положит | 0,931 | | 0,8 | | 0,994 | | 1 | |
| Общая оценка результативности и эффективности данной программы оценивается положительно. Мероприятия, запланированные программой, выполнены в полном объеме. Однако имеется кредиторская задолженность, в связи с несвоевременным предоставлением поставщиками и подрядчиками документов на оплату. | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | | | Обеспечение общественного порядка, защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании город Советск Щекинского района | | | положит | 1,059 | | 1,18 | | 0,999 | | 1 | |
| Общая оценка результативности и эффективности данной программы оценивается положительно. Мероприятия, запланированные программой выполнены в полном  объеме. Индекс результативности сложился больше 1 в связи с тем, что отмечается перевыполнение по следующим показателям: указатели гидрантов. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | | | Развитие транспортной системы муниципального образования город Советск Щекинского района | | | положит | 0,864 | | 0,924 | | 0,868 | | 0,8 | |
| Общая оценка результативности и эффективности данной программы оценивается положительно. Мероприятия, запланированные подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог на территории МО город Советск Щекинского района» выполнены полностью, но по объекту «Ремонт внутриквартальной дороги по ул.Октябрьский пер» работы выполнены не качественно и с нарушением сроков. Работы по данному объекту не приняты и не оплачены, на подрядчика поданы документы в суд. По подпрограмме «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства уличной сети МО г.Советск Щекинского района» все мероприятия выполнены в полном объеме, но частично не оплачены. Кредиторская задолженность 2014 года учтена в бюджете 2015 года. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ граждан муниципального образования город Советск Щекинского района | положит | | | 0,835 | | 0,646 | | 0,860 | | 1 |
| Общая оценка результативности и эффективности данной программы оценивается положительно. Мероприятия, запланированные программой, выполнены в полном объеме, но не полностью оплачены. Кредиторская задолженность 2014 года учтена в бюджете 2015 года. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | | | Благоустройство на территории муниципального образования город Советск Щекинского района | положит | | | 0,994 | | 0,992 | | 0,991 | | 1 |

Общая оценка результативности и эффективности данной программы оценивается положительно. Мероприятия, запланированные программой, выполнены в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** | Развитие культуры в муниципальном образовании город Советск Щекинского района |  | 1,012 | 1,08 | 0,958 | 1 |

Общая оценка результативности и эффективности данной программы оценивается положительно. Мероприятия, запланированные программой, выполнены в полном объеме. Индекс результативности сложился больше 1 в связи с тем, что отмечается перевыполнение по следующим показателям: обработка огнезащитная чердачных покрытий, количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям, количество посещений библиотеки, количество выполненных справок (консультаций) пользователям, проведение выставок, количество человек участвующих в тематических мероприятиях, сладкие новогодние подарки детям.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** | Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании город Советск Щекинского района | положит | 1,071 | 1,236 | 0,978 | 1 |

Общая оценка результативности и эффективности данной программы оценивается положительно. Мероприятия, запланированные программой, выполнены в полном объеме. Индекс результативности сложился больше 1 в связи с тем, что отмечается перевыполнение по следующим показателям: количество оборудованных спортивных площадок, доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Заместитель главы администрации МО г.Советск \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.И.Борискин

Начальник сектора по финансовым вопросам и

муниципальному заказу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Ю.Грекова