Информация по объёму выполненных строительных-монтажных работ (СМР) по состоянию на 09.11.2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименования СМР | Объём выполнения, % |
| 1 | Монтаж кровельного пирога с подготовкой поверхностей. | 100 |
| 2 | Установка подпиточных насосов на постамент с проектным расположением с обвязкой запорной арматурой. | 45 |
| 3 | Обвязка теплообменников с установкой запорной арматуры. | 100 |
| 4 | Окраска наружного газопровода | 100 |
| 5 | Укладка кровельного ковра (1 и 2 ой слой) с подготовкой основания | 30 |
| 6 | Монтаж опалубки и арматурного каркаса под ёмкости резервного топлива | 40 |
| 7 | Прокладка и подготовка трассы силовых кабелей от ТП до питающих трансформаторов (земляные работы, наружная протяжка по опорам) | 40 |
| 8 | Монтаж обвязки трубопровода котлов с установкой запорной арматуры и установкой насоса. | 90 |
| 9 | Монтаж ТП на проектное место с последующим подключением | 40 |
| 10 | Монтаж входных дверей и ворот (металл) | 100 |
| 11 | Монтаж освещения котельной | 100 |
| 12 | Монтаж кабельных линий (лотков) по помещению котельной | 25 |
| 15 | Монтаж узла учета газа  | 100 |
| 16 | Монтаж окон, дверей ПВХ | 100 |
| 17 | Разработка грунта по емкости АТХ | 100 |
| 18 | Монтаж силовых кабелей 6 кВт | 100 |

Информация о сроках и условиях поставки основного оборудования для строящейся отдельно стоящей водогрейной котельной мощностью 40МВт с аварийным топливохранилищем для нужд теплоснабжения МО г. Советск.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименования оборудования | Объём поставки% | Оплачено % |
| 1 | Котлы | поставлено 100 | 100 |
| 2 | Насосное оборудование | поставлено 100 | 100 |
| 3 | Горелки | поставлено 100 | 100 |
| 4 | Дымоходы, дымовые трубы | поставлено 100 | 100 |
| 5 | Запорная арматура | поставлено 100 | 100 |
| 6 | Трубная продукция | поставлено 100 | 100 |
| 7 | ЖБИ | поставлено 100 | 100 |
| 8 | Трансформаторная подстанция КТПН и КРУН | поставлено 100 | 100 |
| 9 | Частотно-регулируемый привод | поставлено 100 | 100 |
| 10 | Узел учета газа с телеметрией | поставлено 100 | 10 |
| 11 | Емкости для аварийного запаса топлива | поставлено 100  | 100 |
| 12 | Фитинги и фасонные  | поставлено 70 | 100 |
| 13 | Окна, двери ПВХ | поставлено 100 | 100 |
| 14 | Кабельная продукция | поставлено 90 | 90 |