«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации МО г.Советск

____________Н.В.Мясоедов

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальных программ МО город Советск Щекинского района в 2015 году

| № п/п Наименование программы | Общая оценка результативности и эффективности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,8-1 - положит. 0,6-0,8- уд менее 0,6 - неуд. | Значение общей оценки | Оценка результатив ности | Оценка освоения финансовых средств | Оценка выполне ния меропри ятий |
| 1 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, содержание имущества и казны в муниципальном образовании город Советск Щекинского района | положит | 0,821 | 0,776 | 0,689 | 1 |
| Общая оценка результативности и эффективности данной программы оценивается положительно. Мероприятия, запланированные программой выполнены в полном объеме, но не полностью оплачены. Кредиторская задолженность 2015 года учтена в бюджете 2016 года. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании город Советск Щекинского района | положит | 0,935 | 0,881 | 0,925 | 1 |
| Общая оценка результативности и эффективности данной программы оценивается положительно. Мероприятия, запланированные программой, выполнены в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение общественного порядка, защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании город Советск Щекинского района | положит | 0,960 | 0,882 | 1 | 1 |
| Общая оценка результативности и эффективности данной программы оценивается положительно. Мероприятия, запланированные программой выполнены в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Развитие транспортной системы муниципального образования город Советск Щекинского района | положит | 0,924 | 0,919 | 0,853 | 1 |
| Общая оценка результативности и эффективности данной программы оценивается положительно. Мероприятия, запланированные программой выполнены полностью, но не полностью оплачены. Кредиторская задолженность 2015 года учтена в бюджете 2016 года. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ граждан муниципального образования город Советск Щекинского района | Неудовлетв. | 0,519 | 0,783 | 0,107 | 0,667 |
| Общая оценка результативности и эффективности данной программы оценивается неудовлетворительно. Мероприятия, запланированные программой, выполнены частично из-за снижения доходной части бюджета. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Благоустройство на территории муниципального образования город Советск Щекинского района | положит | 0,957 | 0,997 | 0,875 | 1 |

Общая оценка результативности  и эффективности данной программы оценивается положительно. Мероприятия, запланированные программой, выполнены в полном объеме, но не полностью оплачены. Кредиторская задолженность 2015 года включена в бюджет 2016 года.

| 7 | Развитие культуры в муниципальном образовании город Советск Щекинского района | положит | 0,927 | 1,022 | 0,761 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Общая оценка результативности  и эффективности данной программы оценивается положительно. Мероприятия, запланированные программой, выполнены в полном объеме, но не полностью оплачены. Кредиторская задолженность 2015 года включена в бюджет 2016 года.

| 8 | Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании город Советск Щекинского района | положит | 1,029 | 1,236 | 0,853 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Общая оценка результативности  и эффективности данной программы оценивается положительно. Мероприятия, запланированные программой, выполнены в полном объеме. Индекс результативности сложился  больше 1 в связи с тем, что отмечается перевыполнение по следующим показателям: количество оборудованных спортивных площадок, доля детей, систематически   занимающихся физической культурой и спортом.

| 9 | Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих» администрации МО город Советск Щекинского района | удовлет. | 0,666 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Общая оценка результативности  и эффективности данной программы оценивается удовлетворительно. Мероприятия, запланированные программой, выполнены в полном объеме, но не полностью оплачены. Кредиторская задолженность 2015 года включена в бюджет 2016 года.

| 10 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО город Советск Щекинского района | удовлет. | 0,629 | 0,887 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Общая оценка результативности  и эффективности данной программы оценивается удовлетворительно. Мероприятия, запланированные программой, выполнены в полном объеме, но не полностью оплачены. Кредиторская задолженность 2015 года включена в бюджет 2016 года.

Начальник сектора по финансовым вопросам и

муниципальному заказу                                             ______________Н.Ю.Грекова