## Лист1
ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА И ПНР ПО ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ В Г. СОВЕТСК
Наименование работ (разделов) |  | Недели
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | 18.06-24.06 | 25.06-01.07 | 02.07-08.07 | 09.07-15.07 | 16.07-22.07 | 23.07-29.07 | 30.07-05.08 | 06.08-12.08 | 13.08-19.08 | 20.08-26.08 | 27.08-02.09 | 03.09-09.09 | 10.09-16.09 | 17.09-23.09 | 24.09-30.09 | 01.10-07.10 | 08.10-14.10 | 15.10-21.10 | 22.10-28.10 | 29.10-04.11 | 05.11-11.11 | 12.18-11.11 | 19.25-11.11 | 26.11-02.12 | 03.12-09.12 | 10.12-16.12 | 17.12-23.12 | Выполнение на 27.12.18 г
1 | Заказ ЖБ изделий | [27 empty] | 100% | bar: Недели 1 to Недели 3
2 | Монтаж фундаментов | [27 empty] | 100% | bar: Недели 2 to Недели 6
3 | Монтаж тепловых сетей | [27 empty] | 100% | bar: Недели 2 to Недели 4; Недели 6 to Недели 9
4 | Монтаж здания котельной | [27 empty] | 100%
5 | Монтаж водоснабжения и водоотведения | [27 empty] | 100%
6 | Монтаж газоснабжения наружного | [27 empty] | 100%
7 | Монтаж топливохранилища | [27 empty] | 100%
8 | Монтаж силового электрооборудования и освещения | [27 empty] | 100% | bar: Недели 24
9 | Монтаж котельного оборудования | [27 empty] | 100% | bar: Недели 24
10 | Монтаж трубопроводов тепломеханического раздела | [27 empty] | 100% | bar: Недели 22 to Недели 24
11 | Монтаж вентиляции и отопления | [27 empty] | 100%
12 | Монтаж насосного оборудования | [27 empty] | 100%
13 | Монтаж газогорелочного оборудования | [27 empty] | 100%
14 | Монтаж обвязки топливохранилища | [27 empty] | 100% | bar: Недели 24 to Недели 25
15 | Монтаж газоснабжения внутреннего | [27 empty] | 100% | bar: Недели 23 to Недели 24
16 | Монтаж КИПиА | [27 empty] | 100% | bar: Недели 25
17 | Монтаж дымохода | [27 empty] | 100%
18 | Монтаж тепловой изоляции | [27 empty] | 0
19 | Написание программного комплекса | [27 empty] | 85%
20 | Сдача в надзорные органы | [27 empty] | 80%
21 | Ввод в ПНР и составление отчета | [27 empty] | 50
Утверждено: Ген. Директор ООО "ПСФ Термоинжиниринг" Калужин А.С. ____________ Согласовано: Техничский Директор ООО "ТК-Советск" _______________